Załącznik nr 3

UMOWA – wzór

Zawarta w Lubniewicach dnia ……………………………. pomiędzy

Gminą Lubniewice

Siedziba: ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice

NIP 596-001-04-25 REGON 210966705

reprezentowanym przez Burmistrza Lubniewic – Tomasza Jaskułę

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zofii Iwaniec

zwanym dalej Zamawiającym,

a

firmą ……………………………………………………………………. z siedzibą …………………………………………………………….

NIP ……………………………………………… REGON ………………………………………………………….

reprezentowaną przez ……………………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą.

§1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

§ 2

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na sporządzenie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Lubniewice na lata 2017-2021 i wykonanie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych zgodnie z aktualnym stanem prawnym, 
w szczególności z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2014r., poz. 1446 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.05.2011r. w sprawie prowadzeniu rejestru zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. nr 113, poz. 661)

- Po stronie Wykonawcy leży:

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością;

- przeprowadzenie dokumentacyjnych prac terenowych;

- dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, itp.

- dostarczenie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami dla Zamawiającego. Program opieki nad zabytkami w formie opisowej, 
w tym obszary i obiekty objęte programem wskazane na czytelnej mapie sytuacyjno-wysokościowej;

- uczestnictwo w razie potrzeby na spotkaniach z Burmistrzem, Rady Miejskiej 
i komisjami Rady;

- przygotowywanie dokumentów formalno-prawnych.

Materiały do przekazania Zamawiającemu:

- gminny program opieki nad zabytkami – w 3 egzemplarzach w formie drukowanej (tradycyjnej) i w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej edytowalnej;

- gminna ewidencja zabytków archeologicznych – w  3 egzemplarzach w formie drukowanej (tradycyjnej) i w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej edytowalnej;

Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień uzyska własnym staraniem na swój koszt.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy, czyli do dnia ………………………………………….

§ 4

- Zamawiający zastrzega sobie prawo cyklicznej kontroli postępów w przebiegu prac.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane opracowania stanowiące przedmiot umowy określony w § 1.

- Miejscem odbioru wykonanych opracowań stanowiących przedmiot umowy, będzie siedziba Zamawiającego.

- Jeżeli przedstawione opracowania do odbioru mają wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. Przez wady należy rozumieć niezgodność dostarczonych materiałów z zakresem określonym dla zamówienia.

- Potwierdzeniem przyjęcia opracowań, będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.

- Protokół, o których mowa w ust. 5, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury na wynagrodzenie Wykonawcy za przekazany Zamawiającemu przedmiot umowy.

- Do protokołu załączone będzie oświadczenie Wykonawcy, że opracowania wykonane zostały zgodnie z umową i są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

§ 5

- Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi ………………………. zł netto + VAT …………% (tj. ………………… zł) czyli łącznie brutto ………………… zł (słownie: ……………………………… zł)

- Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 6

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w §5 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,20% wynagrodzenia określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §5.

- Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłatę takiej kary umownej.

- Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 8

- Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach wynagrodzenia uzgodnionego w  § 4 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do  wykonanego projektu i zezwala

na wykorzystywanie projektu na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie opracowania,

- obrót  i jego rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy,

- zamieszczanie w internecie i intranecie,

- udostępnianie w celach naukowych i dydaktycznych.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej w związku  z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 9

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 11

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA